## Sheet2
附件1：
吉林市饮用水水源地环境问题排查整治情况统计表
填报单位 ：吉林市人民政府办公厅 填报时间：2018年11月20日
问题 序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 是否完成整治 | 备注
1 | 永吉县 | 石头口门水库水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 吉林市永吉县万昌镇村屯耕地299.9万m2。 | 万昌镇政府积极引导镇内土地适度流转，推广水稻绿色种植。通过赤眼蜂防治二化螟、鸭稻共生稻蟹共生、飞机航化作业等技术的应用，减少农药的使用；应用测土配方施肥技术、水稻地膜覆盖技术过度施肥造成的农业面源污染。镇区内绿色水稻种植技术的应用率已经达到80%。 | 是
2 | 永吉县 | 石头口门水库水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 吉林市永吉县万昌镇,新房子村2026人，施家村1972人，狼头村1243人，吴家村1296人。生活污水排放，生活垃圾就近填埋。 | 1.推进农村卫生厕所改造工作。该区域共计完成卫生厕所改造1173户。农户在改造后的三格化粪池内利用物理沉淀和厌氧发酵原理将生活污水与污染物转化为生物质肥料。2.在该区域设置污水收纳桶182个，用于收纳各户产生的污水。3.在该区域设置垃圾桶172个，聘请保洁员7名，定期将保护区内生活垃圾集中清运到吉林市垃圾处理厂。 | 否
3 | 永吉县 | 石头口门水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 吉林市永吉县万昌镇村屯耕地2875.6万m2。 | 万昌镇政府积极引导镇内土地适度流转，推广水稻绿色种植。通过赤眼蜂防治二化螟、鸭稻共生稻蟹共生、飞机航化作业等技术的应用，减少农药的使用；应用测土配方施肥技术、水稻地膜覆盖技术过度施肥造成的农业面源污染。镇区内绿色水稻种植技术的应用率已经达到80%。 | 是
4 | 永吉县 | 石头口门水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 吉林市永吉县万昌镇，莲花村2772人，万昌村2370人，花家村1463人，康家村1729人，韩家村2288人。 | 1.推进农村卫生厕所改造工作。该区域共计完成卫生厕所改造771户。农户在改造后的三格化粪池内利用物理沉淀和厌氧发酵原理将生活污水与污染物转化为生物质肥料。2.在该区域设置污水收纳桶207个，用于收纳各户产生的污水。3.在该区域设置垃圾桶238个，聘请保洁员11名，定期将保护区内生活垃圾集中清运到吉林市垃圾处理厂。 | 否
5 | 永吉县 | 石头口门水库水源地 | 一级 | 违法违规企业 | 吉林市永吉县存在1处旅游项目。 | 项目已关停。 | 是
6 | 永吉县 | 石头口门水库水源地 | 二级 | 规范化建设 | 吉林市永吉县二级水源地保护区未设置界标和警示牌。 | 已完成设置二级保护区界标3块和警示牌5块。 | 是
7 | 吉林市 | 吉林市一水厂水源地 | 一级 | 交通穿越 | 温德桥交通穿越（桥长234米，宽35米，双向6车道，采用梁桥结构）。 | 吉林市公安局已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。目前安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。 | 是
8 | 吉林市 | 吉林市一水厂水源地 | 二级 | 交通穿越 | 新城大桥交通穿越（跨越温德河，于2014年4月15日动工，大桥全长755米，宽34米，双向6车道）；江城桥交通穿越（跨越松花江，全长772米，跨江主桥桥长340米，宽31米，双向6车道。） | 吉林市公安局已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。目前安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。 | 是
9 | 吉林市 | 吉林市一水厂水源地 | 二级 | 旅游餐饮 | 德厚广水上旅游有限公司的红旗码头项目违建，面积约600m2。 | 已对环境违法行为依法处罚，停止运营。 | 是
10 | 吉林市 | 吉林市二水厂水源地 | 一级 | 交通穿越 | 龙潭大桥交通穿越（建成于1979年，长455米、宽22.5米，13孔,为斜杆式钢筋砼桁架拱桥结构） | 吉林市公安局已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。目前安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。 | 是
11 | 吉林市 | 吉林市二水厂水源地 | 二级 | 交通穿越 | 雾凇桥交通穿越（雾凇大桥是双塔自锚式混凝土悬索桥，全长991米、宽32米，自锚式混凝土悬索桥（跨江主桥）长356米，两侧引桥长534米，引道长101米，主跨长150米，两边跨各长68米，两锚跨各长35米，两主塔各高55.5米，全桥主缆长度达300多米，主揽下方连接着98根吊索） | 吉林市公安局已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。已完成整改工作。 | 是
12 | 吉林市 | 吉林市三水厂水源地 | 二级 | 交通穿越 | 吉林大桥交通穿越（始建于1938年；1974年扩建，桥宽加宽到22.5米，桥长448.92米，2014年4月改造）；江湾桥交通穿越（大桥于2002年3月开工建设，2004年6月竣工，桥长643米，桥宽31米，人行道2.75米）；临江门桥交通穿越（临江门大桥宽27.5米，总长686米（连接江两岸的部分长541米），其中主桥264.75米、引桥269.765米）。 | 吉林市公安局已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。已完成整改工作。 | 是
13 | 吉林市 | 吉林市三水厂水源地 | 二级 | 码头 | 三道码头、二道码头，有船舶营运。 | 已制定并落实码头、船舶污染物接收、转运、处置联合监管制度，加强监督管理，完成整改。 | 是
14 | 吉林市 | 吉林市三水厂水源地 | 一级 | 违法违规项目 | 吉林乌拉公园（建于2009年）、松花江网球俱乐部（网球场）。 | 吉林乌拉公园、松花江网球场已关闭。 | 是
15 | 吉林市 | 吉林市四水厂水源地 | 二级 | 交通穿越 | 蓝旗桥交通穿越（蓝旗大桥是丰满大桥下游第二座跨江大通道。大桥为双塔单索面斜拉桥，全长625米，主桥为自锚式混凝土悬索桥，全桥104根斜拉索拉起）。 | 已设立警示标志，加大巡查频次，蓝旗大桥集水池完工，加强风险事故防控，完善了风险防范预案。在水源地迁移永庆水库工程项目（吉林市安全应急备用水源管线工程）完成前，由市交通局、公安局协调省高速公路管理局、省公安厅采取了禁止危险化学品车辆在蓝旗大桥上通行措施。 | 是
16 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库饮用水备用水源 | 二级 | 旅游餐饮 | 二级保护区内有一座山庄名为郭大院渔村。 | 郭大院渔村禁止设立排污口，建设生活污水集中收集处理装置，污水不外排。已经印发整治整改工作方案，现已停止营业。 | 是 | 水源地未启用
17 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库备用水源地 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内省道S209线2000年竣工，道路等级二级，双向两车道，路面宽9米，路面采用沥青混凝土结构。 | 已经制定具体工作方案，制作警示标识并安装，防撞护栏已安装。 | 否 | 水源地未启用
18 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库备用水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内种植面积为500万m2，人口约6600人。 | 农业等相关部门已开展宣传，对保护区内涉及耕地鼓励使用农家肥，限制使用化肥、农药，减少农业面源污染。明年春季进一步加大宣传。 | 否 | 水源地未启用
19 | 磐石市 | 磐石市赵家街水库备用水源 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内抚长高速公路2010年竣工，为一级公路，双向四车道（不含备用车道），路面宽27米，采用沥青混凝土结构。 | 已经制定具体工作方案，制作警示标识并安装，防撞护栏已安装。 | 否 | 水源地未启用
20 | 磐石市 | 磐石市赵家街水库备用水源 | 二级 | 农业面源污染 | 朝阳山镇二级保护区内种植面积为600万m2，人口约1100人。 | 农业等相关部门已开展宣传，对保护区内涉及耕地鼓励使用农家肥，限制使用化肥、农药，减少农业面源污染。明年春季进一步加大宣传。 | 否 | 水源地未启用
21 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯,耕地面积778万m2。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施沙河水库农业面源污染综合防治，到目前完成了测土配方施肥，推广了精准施肥技术和农机具。实施农作物病虫害绿色防控和统防统治，完成了采购病虫害生物制剂，在所有水田推广应用混合赤眼蜂、信息素诱控防治水稻二化螟。完成了水源地保护区所有水田面积增施有机肥全覆盖，每公顷施1吨。开展“农药包装废弃物专项整治行动”，按照方案的要求，设立三个农药包装废弃物收集网点。 | 是
22 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯562户，居民人数2210人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施综合治理工程:在沙河水库东口、南口滩地建设人工湿地，种植环保植物芦苇140万株，建设生态护坡共计5985延长米，清理污染底泥40万立方米。已完成生态护坡工程70％，完成底泥清理90﹪。在村屯内建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。目前生活污水截污沟已建设完成800延长米，建设防护网600延长米，防撞护栏500米，已经建设完成截污池二座。村屯生活垃圾日产日清已经常态化。 | 否
23 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 交通穿越 | 舒兰至四方村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是
24 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯，耕地面积820万m2。 | 按照制定的舒兰市“一河两库”水体达标方案，实施响水水库水源保护区农业面源污染综合防治方案，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和农机具，逐年减少化肥和农药使用量。开展低毒性、低残留农药使用补助试点，实施农作物病虫害绿色防控和统防统治。 | 是
25 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯760户，居民人数4500人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 | 在内村屯建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。建设完成村屯的生活污水截洪沟8000延长米，建设7座截污池。完成生活垃圾日产日清。 | 是
26 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 交通穿越 | 吉舒至烧锅村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是
27 | 蛟河市 | 团山子水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内三合村420人，双山村1400人吉林市白石山林业局双山子林场共有工人及家属207人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 | 生活垃圾实行“户分类，村收集，镇处理”模式，目前两村各购置1台垃圾收集车、5个垃圾箱，共建立了5个垃圾堆放点；镇级垃圾中转站正在建设中。 生活污水排放与农村改厕相结合，目前共计改厕320户。 | 否
28 | 蛟河市 | 团山子水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内三合村、双山村耕地720万m2。 | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。推广测土配方施肥、发放宣传资料、推广生物有机肥技术。 | 是
29 | 蛟河市 | 蛟河市二水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区涉及拉法街、新站镇耕地17194㎡。 | 保护区内15°以上坡耕地退耕还林，限制使用化肥、农药，提倡施用农家肥，减少农业面源污染。乡镇街负责退耕还林、推广生物农药技术。 | 是
30 | 蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道人口38200人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 | 购置垃圾收集车和运输车收集居民生活垃圾，实行“户分类、村收集、镇处理”模式，生活垃圾做到统一收集，集中处理,做到不污染水源；居民一律使用生态厕所。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否
31 | 蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道耕地16843万m2。 | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否
32 | 桦甸市 | 关门砬子水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村九田屯和酒厂屯在二级保护区耕地面积60公顷。 | 一、控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥。调整种植结构种植使用农药化肥少的作物，发展油菜、油葵种植；推广玉米测土配方施肥；推广农业生物防治技术，应用赤眼蜂防治玉米螟。二、在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心进行无害化处理。三、超坡耕地停耕还林已完成。 | 是
33 | 桦甸市 | 关门砬子水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村酒厂屯居民人数196人，九田屯居民280人。 | 一、已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。二、卫生厕所改造施工中。 | 否
34 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯耕地90.6公顷。桦甸市红石镇临江村驮子道屯耕地113公顷。 | 一、控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥：调整种植结构种植使用农药化肥少的作物，部分耕地改种大豆、灰苏子；改变耕作方式，采取侧垅翻和少耕免耕的方式，减少土壤流失对水源地的污染；完成玉米测土配方施肥，推广农业生物防治技术，应用赤眼蜂防治玉米螟。二、在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心进行无害化处理。三、超坡耕地停耕还林已完成。 | 是 | 水源地在建
35 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 桦甸市红石镇临江村驮子道屯居民人数242人.桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯居民人数141人。 | 一、已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理。生活污水没有形成径流。二、卫生厕所施工中。 | 否 | 水源地在建