## Sheet2
附件1：
吉林市饮用水水源地环境问题排查整治情况统计表
填报单位 ： 填报时间：2019年1月21日
问题 序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 是否完成整治 | 备注
1 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库饮用水备用水源 | 二级 | 旅游餐饮 | 二级保护区内有一座山庄名为郭大院渔村。 | 郭大院渔馆已关停。 | 是 | 水源地未启用
2 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库备用水源地 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内省道S209线2000年竣工，道路等级二级，双向两车道，路面宽9米，路面采用沥青混凝土结构。 | 已经制定具体工作方案，制作警示标识并安装，防撞护栏已安装。 | 否 | 水源地未启用
3 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库备用水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内种植面积为500万m2，人口约6600人。 | 今冬到明年春季进一步加大宣传，提高广大农民群众保护饮用水水源地的意识。对保护区内涉及的耕地鼓励使用农家肥，限制使用化肥、农药，减少农业面源污染。 | 否 | 水源地未启用
4 | 磐石市 | 磐石市赵家街水库备用水源 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内抚长高速公路2010年竣工，为一级公路，双向四车道（不含备用车道），路面宽27米，采用沥青混凝土结构。 | 已经制定具体工作方案，已经制做警示标识，并安装。防撞护栏已安装。已经协调省高速公路管理局，落实风险防控措施，并在该高速公路环评会议上提出要求，建设单位也在环评文件中明确工作措施。 | 否 | 水源地未启用
5 | 磐石市 | 磐石市赵家街水库备用水源 | 二级 | 农业面源污染 | 朝阳山镇二级保护区内种植面积为600万m2，人口约1100人。 | 今冬到明年春季进一步加大宣传，提高广大农民群众保护饮用水水源地的意识。对保护区内涉及的耕地鼓励使用农家肥，限制使用化肥、农药，减少农业面源污染。 | 否 | 水源地未启用
6 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯,耕地面积778万m2。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施沙河水库农业面源污染综合防治，到目前完成了测土配方施肥，推广了精准施肥技术和农机具。实施农作物病虫害绿色防控和统防统治，完成了采购病虫害生物制剂，在所有水田推广应用混合赤眼蜂、信息素诱控防治水稻二化螟。完成了水源地保护区所有水田面积增施有机肥全覆盖，每公顷施1吨。开展“农药包装废弃物专项整治行动”，按照方案的要求，各村设立收集网点，按照应产生的农药包装废弃物数量，目前已全部回收到位,并委托吉林省危废处理中心进行处置。 | 是
7 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯562户，居民人数2210人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施综合治理工程:在沙河水库东口、南口滩地建设人工湿地，种植植物芦苇140万株，建设生态护坡共计5985延长米，清理污染底泥40万立方米。已完成生态护坡工程70％，完成底泥清理90﹪。在村屯内建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。目前生活污水截污沟已建设完成800延长米，建设防护网600延长米，防撞护栏500米，已经建设完成截污池二座。村屯生活垃圾日产日清已经常态化。 | 否
8 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 交通穿越 | 舒兰至四方村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是
9 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯，耕地面积820万m2。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施响水水库农业面源污染综合防治，到目前完成了测土配方施肥，推广了精准施肥技术和农机具。实施农作物病虫害绿色防控和统防统治，完成了采购病虫害生物制剂，在所有水田推广应用混合赤眼蜂、信息素诱控防治水稻二化螟。完成了水源地保护区所有水田面积增施有机肥全覆盖，每公顷施1吨。开展“农药包装废弃物专项整治行动”，按照方案的要求，各村设立收集网点，按照应产生的农药包装废弃物数量，目前已全部回收到位，,并委托吉林省危废处理中心进行处置。 | 是
10 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯760户，居民人数4500人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 | 在内村屯建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。建设完成村屯的生活污水截洪沟8000延长米，建设7座截污池。完成生活垃圾日产日清。 | 是
11 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 交通穿越 | 吉舒至烧锅村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是
12 | 蛟河市 | 团山子水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内三合村420人，双山村1400人吉林市白石山林业局双山子林场共有工人及家属207人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 | 生活垃圾实行“户分类，村收集，镇处理”模式，目前两村各购置1台垃圾收集车、5个垃圾箱，共建立了5个垃圾堆放点；镇级垃圾中转站正在建设中。 生活污水排放与农村改厕相结合，目前共计改厕320户。 | 否
13 | 蛟河市 | 团山子水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内三合村、双山村耕地720万m2。 | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。推广测土配方施肥、发放宣传资料、推广生物有机肥技术。 | 是
14 | 蛟河市 | 蛟河市二水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区涉及拉法街、新站镇耕地17194㎡。 | 保护区内15°以上坡耕地退耕还林，限制使用化肥、农药，提倡施用农家肥，减少农业面源污染。乡镇街负责退耕还林、推广生物农药技术。 | 是
15 | 蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道人口38200人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 | 购置垃圾收集车和运输车收集居民生活垃圾，实行“户分类、村收集、镇处理”模式，生活垃圾做到统一收集，集中处理,做到不污染水源；居民一律使用生态厕所。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否
16 | 蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道耕地16843万m2。 | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否
17 | 桦甸市 | 关门砬子水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村九田屯和酒厂屯在二级保护区耕地面积60公顷。 | 一、控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥:1.调整种植结构种植使用农药化肥少的作物，发展油菜、油葵种植，2.推广玉米测土配方施肥，3.推广农业生物防治技术，应用赤眼蜂防治玉米螟。二、在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心吉林市分站进行无害化处理。 | 是
18 | 桦甸市 | 关门砬子水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村酒厂屯居民人数196人，九田屯居民280人。 | 一、已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。二、二、卫生厕所改造完成62户(备注：冬季无法施工）。 | 否
19 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯耕地90.6公顷。桦甸市红石镇临江村驮子道屯耕地113公顷。 | 一、控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥：调整种植结构种植使用农药化肥少的作物，部分耕地改种大豆、灰苏子； 改变耕作方式，采取侧垅翻和少耕免耕的方式，减少土壤流失对水源地的污染；完成玉米测土配方施肥，推广农业生物防治技术，应用赤眼蜂防治玉米螟。二、已在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点各1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心吉林市分站进行无害化处理。 | 是 | 水源地在建
20 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 桦甸市红石镇临江村驮子道屯居民人数242人.桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯居民人数141人。 | 一、已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。二、卫生厕所改造完成62户(备注：冬季无法施工）。 | 否 | 水源地在建